岳麓区财政支出项目绩效监控情况表

填报单位（盖章）网格化综合服务中心                     跟踪期限：1-9月份

| 基本情况 | 项目名称 | 长沙市岳麓区88712345话务员服务外包项目 | 项目起止时间 | 2020年6月15日-2021年6月14日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算安排资金（万元） | 57万元 | 功能科目编码 及名称 | 30299 |
|  | 项目实施 单 位 | 深圳市润迅电话商务有限公司 | 主管部门 | 网格化综合服务中心 |
|  | 项目属性 | □新增项目 (延续项目 |
|  | 项目概况 | “长沙市岳麓区88712345热线话务员服务外包项目”是长沙市岳麓区网格化综合服务中心将长沙市岳麓区88712345热线人员管理和业务运营部分进行外包的项目，由外包公司负责完成88712345服务热线话务运营。 |
| 项目组织管理情况 | 是否实施 招投标 | (是 □否 □无该项内容 |
|  | 是否实施 政府采购 | (是 □否 □无该项内容 |
|  | 是否实行 合同管理制 | (是 □否 □无该项内容 |
|  | 采购金额 | □应采购金额 56.99 万元，实际采购金额 56.99 万元 □无该项内容 |
|  | 项目调整 | □项目调整后金额 万元，批准文号 □项目未调整 |
|  | 单位已有的 （或拟订的） 保证项目实施的制度 | □专项资金管理办法 (专项资金绩效评价办法 (项目实施管理办法 (项目实施细则 (岗位责任制度 □其他（请补充） |
|  | 具体工作 措施 | (领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 (组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 (多部门联动 □其他（请补充） |
| 项 目 执 行 情 况 |
| （万元）资金安排使用情况 |  | 已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出 实现率 | 结余资金 （万元） |
|  | 资金总额 (=1+2+3) | 57 | 100% | 38.25 | 67% | 18.75 |
|  | 其中：1.财政拨款 | 57 | 100% | 38.25 | 67% | 18.75 |
|  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |
|  | 其中:事业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 3.其他 |  |  |  |  |  |
|  | 公式： （1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%； （3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。 |
| （定量指标）项目年度绩效目标完成情况 | 主要绩效目标内容 | 绩效目标值 | 完成率 | 未完成情况 说 明 |
|  | 1、话务保证：乙方应保证满足88712345服务热线人工服务时间为 7×24 小时。 | 100 | 100& |  |
|  | 2、培训保证：乙方负责对新进员工进行培训（新员工岗前培训周期为1个月），确保员工正常话务接续、客户服务等达到我方业务发展要求（话务员素质类培训由乙方完成、业务类培训乙方配合甲方完成）；定期进行在岗员工服务能力培训提升。 | 100 | 100% |  |
|  | 3、质量保证：乙方应要对话务员服务质量、信息服务质量、派单质量、回访质量进行管理并制定相关可执行文档。 | 100 | 100% |  |
|  | 4、人员保证： 1）乙方应根据话务需要，确保人力满足88712345服务热线服务指标要求，合同期招募6名话务人员+1主管，话务人员须参加了岳麓区网格热线培训并且取得合格证书。可提供话务人员合同及社保证明。 2）乙方应制订正向激励的人员绩效考核体系，制定人员效能提升方案，保证话务员的信息服务能力不断提升。 3）乙方应制订合理合法的薪酬福利发放标准，按《中华人民共和国劳动合同法》要求足额按时发放员工薪酬，执行当地的最低工资标准,并按国家规定交纳各类社会保险。 4)乙方要对所有从业人员的健康情况进行体检，保证从业人员身体健康。 5）乙方应按《中华人民共和国劳动合同法》要求及时和员工签订规范的劳动合同及安全生产保密责任书。 6）乙方应有能力妥善处理每次发生的劳动争议。 | 100 | 100% |  |
|  | …… |  |  |  |
| 监 控 报 告 |
| 存在的主要问题 | 因工作需要，该项目已于2021年7月转移给区行政审批局，具体资金使用情况为：2021年3月按照合同约定支付第二期费用227969.28元；并支付了2020年新旧合同签订空档期一个月的费用49997.5元；2021年7月按照合同约定支付尾款56992.32元；合同到期后支付延续一个月的费用47493.6元。因此该项目总共支出金额为382452.7元，是项目预算的67%。 |
| 改进建议或意见 | 改项目为延续性项目，在合同到期后的采购过程中存在时间把握不准确的问题，导致该项目出现了新旧合同签订的空档期，为整个项目资金的支出增加不定因素。今后，在项目合同快到期前因提前预留项目招投标走流程的充足时间，避免再次出现该情况。 |

单位负责人：   石健                                      填报人：王敏

联系电话：    88999766                                     联系电话：88999970

填报时间： 2021 年12月 13 日