**2022年度岳麓区妇幼保健所专项资金**

**绩效评价报告**

为落实2022年长沙市健康民生项目工作，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质，提高广大妇女健康水平，岳麓区妇幼保健所在区政府、区卫健局及区财政的大力支持下，有序开展各项民生项目工作。

**一、项目基本情况**

（一）项目概况：

（1）免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查（无创产前基因检测）（NIPT）：降低出生缺陷发生。

服务对象基本要求：夫妻一方具有长沙市户籍或女方取得长沙市有效居住证、孕周为12-22+6周，自愿接受检测的孕妇。

（2）免费新生儿多种遗传代谢病筛查和新生儿遗传性耳聋基因筛查：新生儿健康人生的第一道安检，做到早发现、早干预、早治疗，降低致残风险，减轻家庭和社会负担。

服务对象基本要求：夫妻一方具有长沙市户籍或女方取得长沙市有效居住证居民所生的新生儿。

（3）免费适龄妇女乳腺癌宫颈癌筛查：对于乳腺癌和宫颈癌实现早发现、早诊断、早治疗，提高生存期和生存质量。

服务对象基本要求：具有长沙市户籍或取得长沙市有效居住证、年龄在35-64岁的妇女。

1. 项目绩效目标

 1、项目绩效总目标：

为提高全区出生人口素质，促进人口全面可持续发展，降低全区新生儿出生缺陷风险和适龄妇女乳腺癌宫颈癌的发生率，让更多群众享受健康服务，推进健康长沙建设。建立健全了岳麓区健康民生项目工作制度、资金管理办法和分配方案，每位孕妇免费接受1次无创产前基因检测，有效降低出生缺陷发生风险;每个新生儿免费接受1次新生儿疾病4病筛查和48种遗传代谢病串联质谱筛查、遗传性耳聋基因检测，有效降低致残率:每位35- 64岁妇女免费接受1次两癌筛查服务，有效降低癌症的发生和致死率。

1. 项目绩效阶段性目标

孕产妇优生科学知识普及率和35-64岁妇女健康知晓率达到80%以上;孕产妇参加健康民生项目覆盖率逐步达到80%以上，随访率达到80%以上；出生缺陷发生率逐步降低，出生人口素质逐步提高；妇女两癌发生率逐步降低，妇女生殖健康水平逐年提升。

**二、项目单位绩效报告情况：**

建立健全了岳麓区健康民生项目工作制度、资金管理办法和分配方案，区妇幼所作为项目实施主管部门，对“长沙市健康民生项目”专项资金项目全面履行监管责任:一是督促辖区各街道（镇）卫计办、社区卫生服务中心（卫生院）和辖区助产医疗机构加大宣传，普及适宜人群知晓率和参与率，督促并落实各助产机构、社区卫生服务中心（卫生院）快速使用系统开展项目，确保如期完成年度任务数;二是加强项目监管，定期开展民生项目的督导工作，确保项目数据真实可靠，项目质量良好；三是及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用;四是督促项目单位做好日常工作的管理，确保项目正常运行。

为落实长沙市健康民生项目的开展，区妇幼所组织全体助产医疗机构和基层机构进行了培训，在项目运行过程中对于人员有更替的单位，进行一对一培训，为项目的全面落实奠定了扎实基础。截止到12月底，项目完成情况如下(数据含高新区麓谷街道和东方红街道）：

1、免费NIPT：2022年免费检测人数12656人，发现高风险人数113人，接收产前诊断110人，产前诊断率97.35%，确诊42例，终止妊娠40人，2例经遗传咨询可以继续妊娠。

2、新生儿疾病筛查：2022年免费检测人数11439人，发现可疑阳性685人，召回检测670人，召回诊断率97.81%，确诊病例63例，其中遗传代谢病3例，CH20例，CAH1例，G6PD39例。

3、耳聋基因筛查：2022年免费检测人数11435人，筛查异常561例，召回553例，均已进行随访并告知咨询专科医师，召回率98.56%。

4、适龄妇女“两癌”免费检查：2022年免费检测人数13116人，宫颈癌筛查查出宫颈CINI 199人，CINII-III 86人，原位癌2人，宫颈癌5人，宫颈癌早诊率94.62%；乳腺癌筛查查出乳腺纤维腺瘤26人，乳腺癌19人，IIB期及以上5人，乳腺癌早诊率73.68%，均已进行相应的指导治疗及随访。

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的：更好地推进长沙市健康民生工作的开展，有效监督项目的实施，确保项目按时按质完成，惠及民生。

（二）绩效评价过程

1、前期准备：根据《长沙市健康民生项目实施方案》向区财政申请预算。在区卫计局的指导下，组织相关业务单位研究探讨，制定了《岳麓区健康民生项目实施方案》和各个项目的具体实施方案。加强宣传培训，建设高标准的服务队伍，提高群众的知晓度。

2、组织实施：无创产前基因检测、新生儿疾病筛查和遗传性耳聋基因检测与辖区内8家助产机构签订项目合作协议，为初筛采血机构。适龄妇女“两癌”免费检查与18家社区卫生服务中心签订合作协议，为初筛机构。在卫计局的领导下区妇幼对项目实施单位执行情况进行日常督导检查，发现问题及时反馈并处理。

**四、绩效评价指标分析情况**

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况：项目经费由市财政和区财政共同负担，列入财政预算。项目经费主要用于项目宣传、健康教育、检验检测，咨询随访、风险评估、人员培训、质量控制、医疗设施维护、标本采集转运、相关临聘人员工资和检测阳性对象的诊断治疗等费用。

(1)无创产前基因检测项目:600元/例，其中市级财政资金承担40%；区级财政资金承担60%，区级项目资金预算378万元。
 (2)新生儿疾病筛查项目：360元/例，其中市级财政资金承担40%，区级资财政金承担60%，区级项目资金年初预算226.8万元，全年预算216万元。
 (3)新生儿遗传性耳聋基因检测项目:150元/例，其中市级财政资金承担40%，区级财政资金承担60%，区级项目资金年初预算94.5万元，全年预算90万元。
 (4)35-64岁妇女两癌筛查项目:200元/例，其中市级财政资金承担40%，区级财政资金承担60%，农村和城镇低保部分任务数部分先按140元/例，省区按40%、60%承担，剩余60元市区再按40%、60%承担，区级项目资金预算150万元。

 2 、项目资金使用情况：

（1）无创产前基因检测项目：2022年实际完成人数12656人，区级项目资金预算378万元，实际使用378.684万元，其中0.684万元从免费新生儿疾病筛查项目资金调剂使用，使用率100%。

（2）新生儿疾病筛查项目：2022年实际完成人数11439人，区级项目资金年初预算226.8万元，全年预算216万元，实际使用207.6312万元，其中2.712万元调剂至免费“两癌”和免费无创项目使用，资金整体使用率96.125%。

（3）新生儿遗传性耳聋基因检测项目2022年实际完成人数11435人，区级项目资金年初预算94.5万元，全年预算90万元，实际使用85.077万元，资金整体使用率94.53%。

（4）35-64岁妇女两癌筛查项目：2022年我区适龄妇女“两癌”免费筛查目标人群数12200人（含岳麓区和高新区麓谷街道、东方红街道）,年度实际完成人数13116人，2022年区级项目资金预算150万元，实际使用152.028万元，超额部分的2.208万元从免费新生儿疾病筛查项目经费中调剂使用，使用率100%。

1. 项目资金管理情况：区妇幼保健所每季度根据长沙市健康民生系统优惠券使用情况进行核实，对于已出结果的使用人群进行结果比对，并对5-10%进行的电话核查（含使用情况、满意度情况），按已出结果人数进行结算。

**五、项目绩效情况分析**

(一）、项目经济性分析

项目成本（预算）控制节约情况：

1、各社区卫生服务中心的专干负责各自辖区内户籍或拥有居住证的服务对象的信息审核，是评定对象是否能参与享受健康民生项目的关卡。特别是对于拥有暂住证的流动人群，认真审核资料，避免重做，避免浪费资源。专干严格把守审核关，有效控制目标人群的检测数，大大节约控制了成本。

2、妇幼所每季度定期组织人员下医疗机构对项目检测名单进行逐一核对，有效避免了因误扫码、漏采、标本不合格等原因造成的结算数误差；对社区卫生服务中心“两癌”个案逐一核查真实性；与检测机构进行检测结果比对；电话核查等等；从各方面多渠道把控好项目质量，有效控制了项目成本。

3、区财政对结算名单进行再次抽查核对，有效保证了结算费用的准确性，进一步控制了项目成本。

（二）、项目的效率性分析

1、项目的实施情况

（1）免费NIPT：2022年免费检测人数12656人，发现高风险人数113人，接收产前诊断110人，产前诊断率97.35%，确诊42例，终止妊娠40人，2例经遗传咨询可以继续妊娠。

（2）新生儿疾病筛查：2022年免费检测人数11439人，发现可疑阳性685人，召回检测670人，召回诊断率97.81%，确诊病例63例，其中遗传代谢病3例，CH20例，CAH1例，G6PD39例。

（3）耳聋基因筛查：2022年免费检测人数11435人，筛查异常561例，召回553例，均已进行随访并告知咨询专科医师，召回率98.56%。

（4）适龄妇女“两癌”免费检查：2022年免费检测人数13116人，宫颈癌筛查查出宫颈CINI 199人，CINII-III 86人，原位癌2人，宫颈癌5人，宫颈癌早诊率94.62%；乳腺癌筛查查出乳腺纤维腺瘤26人，乳腺癌19人，IIB期及以上5人，乳腺癌早诊率73.68%，均已进行相应的指导治疗及随访。

2、项目完成质量：2022年长沙市健康民生项目按时超额完成任务，做到了真正惠及民生，群众受益，得到了满意的效果，收获了群众一致好评。

**五、绩效评价结果应用**

2022年民生项目取得了满意的成绩，使岳麓区近4万多人目标人群受益，提高了出生人口素质，提高了患病对象的生活质量，产生了可喜的社会经济效益。根据2022前一年的目标人群参与率，可以更好地对以后年度进行预算安排，提高工作质量。

**六、存在的问题和建议**

（一）“两癌”的知晓率有待提高，妇女自我保健意识不强，参与率不高，还需持续加强加大宣传力度。

（二）检测质量还有待加强，专业技术人员资质水平有限，还需提高业务水平，从而更好地保证实施项目的质量。建议对技术人员进行业务进修学习。

（三）信息平台需进一步完善，以确保检测数据的准确性和检测结果的及时性。

（四）加强组织管理，完善工作制度，强调工作职责，确保项目顺利开展。

 岳麓区妇幼保健所

 2023年3月5日