岳麓区2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称       长沙市岳麓区征地办公室

预算编码                714001001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   2019年03月15日

岳麓区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |
| --- |
| 联系人 | 刘瑾佳 | 联络电话 | 85576359 |
| 人员编制 | 13 | 实有人数 | 9 |
| 职能职责概述 | 主要职责是: 1、拟定征地方案； 2、发布征地公告并报湘江新区管理委员会国土规划局、市人民政府征地办公室备案； 3、审批征地补偿安置方案； 4、协调处理遗留问题和征地补偿安置争议； 5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。 |
| 年度主要 工作内容 | 任务1：2018年计划铺排集体土地新拆项目71个，总面积超万亩，涉及私房近2000户； 任务2：2018年计划审批货币安置人员600人，发放货币安置资金2亿元，审批保障住房安置2500人， 任务3：创建党建品牌 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 区征地办作为新启动项目的组织部门，牵头办理项目的风险评估、安置规划、手续审批和资金筹集，确保新启动项目手续、资金、安置及时到位，为新项目的顺利拆迁奠定了良好的基础，新拆项目共71个，已启动签约项目涉及征地面积6407亩，动迁人口万余人，签约任务1206户，拆除任务1206户，已完成签约1186户，签约率98.34%；已拆除1159户，拆除率96.1%。共审批货币安置人员615人，发放货币安置资金2.18亿余元，审批保障住房安置2805人，确保了被拆迁群众及时选房。同时，对符合条件的社保资料审核实现了当天报审当天办理，今年已审批2337人纳入社保。2018年被评为长沙市机关党建示范单位、全区政法综治工作优秀单位、我区重大项目建设与管理市考核排名为一等，2018年圆满完成了年度各项工作任务。总体运行情况及取得的成绩从整体上看，我单位专项资金管理规范，项目管理到位，执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效益。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
|  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的 非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 472.19 | 13.73 | 458.46 |  |  |  |
| 1、局机关 | 472.19 | 13.73 | 458.46 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
|  |  | 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
|  |  |  | 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 423.56 | 253.23 | 238.41 | 14.82 | 170.33 | 48.63 |  |
| 1、局机关 | 423.56 | 253.23 | 238.41 | 14.82 | 170.33 | 48.63 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： |
|  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.78 | 0.13 | 2.65 |  |  |
| 1、局机关 | 2.78 | 0.13 | 2.65 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 |
|  |  | 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 69.42 | 69.42 |  |  |
| 1、局机关 | 69.42 | 69.42 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
|  | 目标1：扎实铺排开展项目拆迁工作,启动新拆项目71个，总面积超万亩，涉及私房近2000户。 目标2：阳光拆迁，维护社会大局和谐稳定，“零举报”、“零上访”、“零事故”、“零违纪”。 目标3：严格规范拆迁资金的管理和使用，无截留。 | 截至2018年12月31日新拆项目共71个，已启动签约项目涉及征地面积6407亩，动迁人口万余人，签约任务1206户，拆除任务1206户，已完成签约1186户，签约率98.34%；已拆除1159户，拆除率96.1%。全年征地拆迁“零举报”、“零上访”、“零事故”、“零违纪”，成效显著。严把资金拨付审核关，将资金管理和项目结算工作纳入到中心工作中，对拆迁资金的点对点拨付情况、专项使用情况由区直相关职能部门联合进行专项督查指导，确保资金规范使用，项目按时结算，无截留。 |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：组织召开全区集体土地拆迁安置工作培训会议 | 2018年多批次牵头系统组织全区集体土地拆迁安置工作政策培训，下发规范性文件汇编，为全区集体土地拆迁培育了高素质、精业务、优作风、打胜仗的党员干部队伍。 |
|  |  |  | 指标2：从严格政策、严格程序、严格管理、严肃纪律方面着手，在顶层设计上进一步规范。建立相关制度或出台相关文件等。 | 2018年结合长沙市下发的《关于调整长沙市市区征收农村集体土地地上附着物和青苗的补偿标准的通知》，我办进一步梳理操作流程及明细，形成《岳麓区集体土地拆迁工作流程》、《岳麓区集体土地拆迁安置补充实施细则》、《岳麓区集体土地拆迁补偿方案会审认定程序》、《岳麓区征收农村集体土地按期腾地奖励资金使用实施细则》、《关于明确岳麓区集体土地征地拆迁工作经费、概结算调整费来源、标准、使用范围、分配比例及审批拨付流程的通知》等一系列政策规范报区政府和湘江新区，为我区新形势下的拆迁工作确立了方向。 |
|  |  | 数量指标 | 指标1：2018年启动新拆项目71个 | 2018年新拆项目71个全部启动。 |
|  |  |  | 指标2：2018年拟计划启动签约项目涉及征地面积6000亩 | 2018年已启动签约项目涉及征地面积6407亩。 |
|  |  |  | 指标3：清算、处置、收回两安用地 | 2018年按照先易后难的原则，一村一方案分批次清算各村两安用地控规总指标，协助区城投做好处置及收回工作，已收回两安用地618.324亩。 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成年度征地拆迁计划。 | 2018年已启动签约项目涉及征地面积6407亩，动迁人口万余人，签约任务1206户，拆除任务1206户，已完成签约1186户，签约率98.34%；已拆除1159户，拆除率96.1%。 |
|  |  |  | 指标2：征地拆迁项目资金按时拨付到位 | 2018年征地拆迁项目资金在审批完成后3个工作内拨付到位，全年累计拨付15亿元。 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：精简机关运行经费，严格按预算执行 | 2018年机关运行经费在2017年的基础上压缩 %。 |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：确保被征地农民拆迁后及时安置 | 及时办理项目安置手续，加快安置审核，积极筹措安置资金，加快保障住房的建设，做好被征地农民的分房、选房工作，对被征地农民按政策进行安置社保，按要求公示，实现了安置社保及时跟进。2018年共审批货币安置人员617人，发放货币安置资金2.29亿余元，审批保障住房安置2769人，确保了被拆迁群众及时选房。同时，对符合条件的社保资料审核实现了当天报审当天办理，今年已审批2280人纳入社保。 |
|  |  |  | 指标2：通过规范程序、公平公开，实行阳光操作，坚守政策底线，维护政府公信和权威，积极推进项目依法、阳光、亲情、和谐拆迁。 | 集体土地拆迁取得拆迁规程全面规范、阶段性拆迁完成任务全部完成的明显成果。长沙市委、市政府连续通报表彰予以充分肯定，长沙市集体土地拆迁现场经验交流会在我区召开，全市10多个区（县）现场观摩我区拆迁项目。省委政研室刊发我区集体土地拆迁经验文章，在全省推介。先后有广西、山东、陕西、广东4省市及湖南省怀化、湘潭、株洲等地区来我区考察学习，对集体土地征地拆迁工作及成绩给予极高赞誉。 |
|  |  | 经济效益 | 指标1：两安用地指标逐步收回 | 相继完成了对全区剩余街道各村（社区）“60号令”两安用地情况全面清理。按照先易后难的原则，一村一方案分批次清算各村两安用地控规总指标，协助区城投做好处置及收回工作，已收回两安用地618.324亩。这样一来指导盘活了各村两安用地，并得到合理利用，维护了农民合法权益。 |
|  |  | 生态效益 | 指标1：集体土地拆迁工作改变陈旧布局，形成新的城市局面。 | 观沙岭、岳麓、望岳等街道项目在短时间内实现了清零腾地，进一步提高了区域集体土地被拆迁群众生活质量，拆迁后改变了老房屋脏乱差布局，形成的新局面。 |
|  |  | 社会公众或服务对象 满意度 | 指标1：改善全区各街道（镇）拆迁群众生活质量，解决拆迁安置问题、促进经济发展、社会和谐。全年征地拆迁“零举报”、“零上访”、“零事故”、“零违纪”。 | 2018年在望岳、观沙岭、天顶街道范围内统一进行保障房源选址，确保内街今后3年内的征拆项目拆有所安。督促科技产业园就园区范围内选择几个地块，做为学士、含浦街道今后3年征拆项目保障性住房；同时，督促洋湖公司、湘新投公司就洋湖、坪塘范围内选择几个地块，做为片区今后3年征拆项目保障性住房。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述 一、部门（单位）概况 （一）岳麓区征地办公室是主管全区有关集体土地征地拆迁的区人民政府工作机构。 （二）2018年区财政批复部门预算为435.9万元，上年指标结余13.73万元，收入合计458.46万元，2018年决算支出为423.56万元，指标结余48.63万元。 2018年决算总支出423.56万元，其中：一般公共服务支出377.47万元，社会保障和就业支出16.83万元，医疗卫生和计划生育支出15.67万元，住房保障支出13.6万元。上述决算支出中基本支出253.23万元，项目支出170.33万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出253.23万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。 专项支出 项目支出170.33万元，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括60号令两安用地遗留问题专项经费、社保融资用地专项经费、保障住房安置及社保转户专项经费、拆迁工作经费等项目，主要用于：全区范围内有关集体土地征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理专项经费等方面， 为规范资金使用，岳麓区征地办建立了以办领导班子为绩效管理工作领导小组，办主任黄硕同志任组长，副主任李敏任副组长，下设办公室，办公室设财务科，负责预算绩效管理日常工作，规范经费必须按预算项目进行开支，未纳入预算范畴的一律不予列支，重大项目开支要经班子会研究批准后才能实施。 2018年岳麓区征地办整体支出实行专款专用。项目支出均有严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，预算实施方案明确、具体，执行过程中没有偏差。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）为确保顺利完成绩效目标，岳麓区征地办公室财务科从事单位整体支出绩效评价工作的组织和实施。 岳麓区征地办公室2018年在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，专项资金严格按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 部门（单位）整体支出绩效情况 从整体上看，岳麓区征地办公室资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障。具体成果如下： 1、以全面规范为目标，高效推进拆迁安置，圆满完成全年任务 拆迁任务十分繁重，特别是拆迁工作重心向内街倾斜的情况下，征地办迎难而上，截至2018年12月31日新拆项目共71个，已启动签约项目涉及征地面积6407亩，动迁人口万余人，签约任务1206户，拆除任务1206户，已完成签约1186户，签约率98.34%；已拆除1159户，拆除率96.1%；2018年共审批货币安置人员617人，发放货币安置资金2.29亿余元，审批保障住房安置2769人，确保了被拆迁群众及时选房。同时，对符合条件的社保资料审核实现了当天报审当天办理，今年已审批2280人纳入社保。 2、资金保障高效规范有序 岳麓区征地办公室将资金管理和项目结算纳入中心考核工作，由区直相关职能部门联合对拆迁资金的点对点拨付情况、专项资金使用情况进行专项督查指导，确保资金规范使用，项目按时结算，全年共拨付项目资金14.95亿元，完成项目结算57个。进一步梳理资金拨付资料，设计相关统一格式，便于下拨资金的支付。根据《审计署关于内部审计工作的规定》，对下拨资金进行跟踪管理，征地办加强了对街道以及区指挥部等单位开展下拨资金专款专用的检查工作，自2018年09月13日，我办派出审计组对学士街道2017年1月1日至2018年5月31日“长沙先导区联东工业标准厂房”、“长沙先导区岳麓科技产业基地等三个打捆项目（2013年报部项目）（文化创意科研中心）”两个项目的征地拆迁资金管理使用情况进行了审计。2018年着手清理已结算项目的资金对账工作，涉及新、老项目不同政策、不同资金渠道的问题，将对每一项目逐一梳理，做到资金应收尽收，与街道及时对好账，将结算资金足额支付到位。 3、以“十个严禁”为基础，加强党风廉政建设，确保风清气正 2018年，岳麓区征地办公室党风廉政建设工作以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省、市、区纪委全会部署，以“十个严禁”为基础，保持坚强政治定力，聚焦监督执纪问责，强化党内监督，把纪律和规矩挺在前面，全面加强纪律建设，驰而不息纠正“四风”，坚定不移推进本办党风廉政建设和反腐败工作。 存在的主要问题 目前，岳麓区征地办公室对部门整体支出绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法作为理论依据，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。 改进措施和有关建议 在今后的整体支出绩效评价工作中，岳麓区征地办公室要提高认识，完善财政支出绩效评价制度，确定绩效评价层次，设置绩效评价指标，重点加强绩效评价管理，要严格检查与自评，将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算收入，达到提高财政支出运行效率、增强政府公共服务效果的关键手段。