岳麓区20 21 年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   长沙市岳麓区残疾人联合会

预算编码         605001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期：2022年2月11日

2021年度专项资金绩效评价自评表

| 项目名称 | 康复救助补助 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 长沙市岳麓区残疾人联合会 | 实施单位 | 长沙市岳麓区残疾人联合会 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 229.09 | 10 | 45.82% | 4.58 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 229.09 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 为全区0-14岁和居住证0-6岁残疾儿童实施康复训练，并发放困难家庭陪护补助。对符合文件补助条款的自费康复支出进行救助补助。 | 623名残疾儿童进入康复训练项目，发放家庭陪护补助12人，另有25名儿童得到康复救助补助。完成实事工程302人，完成总数达2831人/月，完成率为147%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区0-14岁有康复需求的残疾儿童 | 应救助尽救助 | 623名 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：残疾儿童康复训练总有效率≥85% 各项补助及时发放到位 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 年底 | 年底 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制情况 | 以预算控制支出 | 以预算控制支出 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：满足残疾儿童康复训练需求 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障残疾儿童实现“人人享有康复服务”的目标 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助对象满意 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100.00 | 94.58 |  |

2021年度专项资金绩效评价自评表

| 项目名称 | 基层残疾人专职委员补贴 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 长沙市岳麓区残疾人联合会 | 实施单位 | 长沙市岳麓区残疾人联合会 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 121.70 | 121.70 | 80.22 | 10 | 65.92% | 6.59 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 121.70 | 121.70 | 80.22 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 发放基层残疾人专职委员补贴及考核奖。 | 基层残疾人专职委员补贴及考核奖发放到位。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每月发放基层残疾人专职委员工资 | 12个月 | 12个月 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标:1：专职委员协助街道、镇残联，社区、村残协开展好基层残疾人工作 | 完成残联各项工作任务 | 完成残联各项工作任务 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每月月底前及时发放 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制情况 | 以预算控制支出 | 以预算控制支出 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：解决部分残疾人或残疾人家属就业 | 53 | 53 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：开展好基层残疾人工作，营造扶残、助残氛围 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.59 |  |

2021年度专项资金绩效评价自评表

| 项目名称 | 残疾人托养 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 长沙市岳麓区残疾人联合会 | 实施单位 | 长沙市岳麓区残疾人联合会 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 65.00 | 65.00 | 20.48 | 10 | 31.51% | 3.15 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 65.00 | 65.00 | 20.48 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对重度肢体和智力、精神残疾人进行生活照料和护理，生活自理能力训练，社会适应能力辅导，运动能力训练。 | 对重度肢体和智力、精神残疾人进行生活照料和护理，生活自理能力训练，社会适应能力辅导，运动能力训练。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在全区各街道（镇）选择有需要的100名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务 | 100人 | 100人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：为64名这三类残疾人日间照料托养服务 | 64人 | 64人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：居家托养：每年由两个机构对每个服务对象共完成40小时(其中6小时用于资料整理）服务时长的服务 | 40小时 | 40小时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：日间照料：机构对每位服务对象进行每天不少于6小时的日间照料服务（节假日除外） | 6小时/天 | 6小时/天 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成及时率 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制情况 | 以预算控制支出 | 以预算控制支出 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升残疾人生存能力，帮助残疾人及其家庭减轻压力，丰富残疾人精神生活，促进残健融合 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升残疾人托养服务水平，争取托养一个，解放全家，促进残疾人托养服务健康发展 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到90%以上 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93.15 |  |

2021年度长沙市岳麓区残疾人联合会

专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

# 为履行长沙市岳麓区残疾人联合会职责职能，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2021年我单位申报项目资金预算686.70万元，其中：儿童康复救助补助500.00万元、基层残疾人专职委员补贴121.70万元、残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴65万元。

# 预算资金使用管理情况。

# 康复补助救助项目：2021年区财政下达康复救助补助资金500万元。经费用于对进入当年儿童康复训练项目的儿童按文件拨付项目承接机构康复训练补助经费，并按文件给予困难家庭陪护补助；对未进入当年康复训练项目的自费训练儿童或进行其他康复治疗、自费进行购置辅助器具的残疾儿童按文件标准给予补助。

基层残疾人专职委员补贴项目：为进一步推动我区基层残疾人组织规范化建设，通过选聘产生协助街道（镇）残联理事长、社区（村）残协主席开展残疾人工作的残疾人专职委员。经2017年经区长办公会同意，各街道、镇残疾人专职委员工资按当年长沙市最低职工工资标准加160元每月的标准计发，社区残疾人专职委员按600元/月的标准发放，村残疾人专职委员按300元/月的标准发放，绩效考核奖提高至人均4800元/年。

残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴项目：为加强残疾人托养机构服务规范化管理，提升残疾人托养服务水平，促进残疾人托养服务健康发展，各市、区及街道按照《残疾人托养服务基本规范》并征得有关部门同意，实行对重度肢体、智力、精神残疾人托养服务。岳麓区现有长沙市三和社工、宜和雅洁两家居家托养机构为我区重度肢体和智力、精神残疾人提供服务；有岳麓区高觉田园和岳麓区怡智家园两家托养机构提供日间照料服务。

- 预算支出绩效目标完成程度。

1、2021年我单位各项目申报绩效目标

（1）康复救助补助项目绩效目标

定性目标。开展好残疾儿童康复工作。

定量目标。

数量目标：对有康复需求的残疾儿童进行康复训练救助，并对困难对象给予陪护补助。对自费训练和自费装配人工耳蜗、助听器、矩形器、假肢的儿童进行补助。

质量目标：残疾儿童康复训练总有效率≥85%，各项补助及时发放到位。

时效目标：全年。

成本目标：按当年文件拨付补助。

经济效益：减轻残疾儿童家庭负担。

社会效益：减少儿童社会交往等能力的发育迟缓，让他们更早回归社会。

可持续影响：促进残疾人事业可持续发展。

服务对象满意度：90%。

（2）基层残疾人专职委员补贴

定性目标。完善基层残疾人组织，开展好残疾人工作。

定量目标。

数量目标：每月发放基层残疾人专职委员工资。

质量目标：专职委员协助街道、镇残联，社区、村残协开展好基层残疾人工作。

时效目标：全年。

成本目标：按当年工资标准。

经济效益：促进残疾人及残疾人亲属就业。

社会效益：残疾人互帮互助，构建和谐社会。

可持续影响：基层残疾人组织进一步健全。

服务对象满意度：90%。

（3）残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴

定性目标。开展好残疾人托养工作。

定量目标。

数量目标：对任务内重度肢体、轻度精神智力残疾人开展托养服务。在全区各街道（镇）选择有需要的100名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务；为64名这三类残疾人日间照料托养服务。

质量目标：居家托养，每年由两个机构对每个服务对象共完成40小时(其中6小时用于资料整理）服务时长的服务；日间照料，机构对每位服务对象进行每天不少于6小时的日间照料服务（节假日除外）。

时效目标：全年。

成本目标：按当年文件标准拨付补助。

经济效益：让家属腾出时间工作，增加收入创造效益。

社会效益：帮助残疾人增强生活能力，提升社会参与能力。

可持续影响：促进社会稳定。

服务对象满意度：90%。

2、2021年专项绩效目标完成情况

我单位专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目建设管理规范，补助资金全部专款用于项目，项目实施基本上达到了设定的目标和预期的经济效益和社会效益。

- 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

全面分析和综合评价专项资金的管理使用情况，从专项资金绩效目标设定、资金落实、项目实施、项目效果等方面深入了解专项资金的使用绩效，进一步管理和使用好专项资金，提高专项资金使用效益和管理水平，为以后年度专项资金预算提供重要依据。

- 绩效评价对象和范围

绩效评价对象为康复救助补助、基层残疾人专职委员补贴、残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴三个项目。主要评价预算支出决策、预算执行过程、预算支出产出、预算支出效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1、科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2、公开公正原则。严格执行真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

3、分级分类原则。根据评价对象特点分类组织实施；

- 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：

本次绩效评价各项目支出评价指标分为预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分，评价采取百分制的计分方式。主要从资金执行、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面进行评价。

评价方法：

1、成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度；

2、比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；

3、因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；

4、最低成本法。通过对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；

5、公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：

坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置年初目标值，对预定目标设置分值，按照客观实际的工作情况，评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据长沙市岳麓区财政局《关于开展2021年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2022〕1号）文件要求，我单位成立了专门的绩效自评工作小组负责工作，制定了绩效自评工作方案，明确纳入绩效自评的专项资金项目，包括康复救助补助、基层残疾人专职委员补贴、残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴三个项目。各项目负责人对照专项项目逐项开展自评，归纳整理相关资料，并填写项目支出绩效报告表。

2、组织实施

我单位以发现问题、查找原因、提出对策、建议为主线开展绩效评价，自评工作小组按相关要求开展专项资金绩效评价工作。现场评价主要听取情况介绍、复核资料、实地勘察等方式，主要了解项目管理、项目资金使用、项目成果等情况。

3、分析评价

自评工作小组整理各科室项目资料及基础数据资料、自评资料等，对评价对象进行综合评价，根据评价指标体系初步计分，起草专项资金绩效自评报告，符合审议后形成最终报告。

4、评价标准

坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置年初目标值，对预定目标设置分值，按照客观实际的工作情况，评价打分。

- 预算支出主要绩效及评价结论

根据长沙市岳麓区财政局《关于开展2021年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2022〕1号）文件要求，我单位就专项资金使用情况进行了分析评价，3个项目年初设定绩效目标基本完成，我单位2021年度专项资金项目总体评价是：项目开展科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。项目的成功实施，受到社会和家庭的一致好评，增强了项目的延展性和生命力。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

为全区0-14岁和居住证0-6岁残疾儿童实施康复训练，并发放困难家庭陪护补助。对符合文件补助条款的自费康复支出进行救助补助。发放基层残疾人专职委员补贴及考核奖。对重度肢体和智力、精神残疾人进行生活照料和护理，生活自理能力训练，社会适应能力辅导，运动能力训练。

（二）预算执行过程情况

# 儿童康复救助补助

# 年初，区残联按市文件要求，积极做好政策宣传，对需要进行康复训练的残疾儿童进行项目申请审批。11月，对未进入当年康复训练项目的在训儿童以及进行其他康复治疗或适配辅助器具的残疾儿童按文件要求进行康复救助补助，并对家庭困难的在训儿童发放家长陪护补助。

# 2、基层残疾人专职委员补贴项目

# 坚持公开、平等、竞争、择优的原则选聘残疾人专职委员。

# 加强了对残疾人专职委员的业务培训，量化考核指标，加强日常管理与考核。进行了残疾人专职委员跟班学习，提升残疾人专职委员的履职能力。

# 3、残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴项目

日间照料机构对残疾人进行生活照料和护理，生活自理能力训练，社会适应能力辅导，职业康复与劳动技能训练，运动能力训练；居家托养机构对残疾人进行生活照料和护理，社会适应能力辅导和运动能力训练及必需的家政服务。

（三）预算支出产出情况

1、康复救助、补助项目

我区对14岁以内岳麓区户籍和6岁以内岳麓区居住证需要进行康复训练的残疾儿童进行康复训练补助，无名额限制，岳麓区2021年共有623名残疾儿童进入康复训练项目，发放家庭陪护补助12人，另有25名儿童得到康复救助补助。完成实事工程302人，完成总数达2831人/月，完成率为147%。

2、基层残疾人专职委员补贴项目

我区基层残疾人专职委员补贴及考核奖发放到位。

3、残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴项目

为全区各街道（镇）100名重度肢体和智力、精神残疾人提供居家托养服务，机构对每位服务对象进行每天不少于6小时的日间照料服务（节假日除外）。对64名重度肢体和智力、精神残疾人提供日间照料服务，机构对每个服务对象共完成40小时(其中6小时用于资料整理）服务时长的服务。

（四）预算支出效益情况

# 1、康复救助、补助项目

# 对残疾儿童免费实施抢救性康复训练，是贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，改善民生的具体体现，是根本改善残疾儿童生存状况，确保残疾儿童生存权和发展权的重要举措，是减轻残疾儿童家庭压力及社会负担的根本途径。

# 2、基层残疾人专职委员补贴项目

街道、镇残联组织机构、管理制度日趋健全。残疾人惠残政策知晓率、残疾人满意率有上升。基层残疾人组织，残疾人专职委员发挥了党和政府联系残疾人的桥梁纽带作用，坚持了以残疾人为本，推进残疾人“平等、参与、共享”目标的实现，有利于建设和谐社会。

# 3、残疾人居家托养及托养机构建设、服务补贴项目

健全托养服务制度，提高服务质量。提升残疾人生存能力，丰富残疾人的精神生活，帮助残疾人及其家庭减轻压力、促进社会融合。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

儿童康复救助、补助和残疾人居家托养和托养机构服务补贴项目的实施，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀，减轻了残疾儿童身心痛苦，大大减轻了家庭的经济负担和精神负担。残疾人专职委员是最基层残疾人工作者，是联系政府和残疾人沟通的纽带。各项工作均得到了社会的认可和残疾人的好评。

（二）存在的问题及原因分析

部分专项资金的预算和执行之间存在一定的差异，年初专项预算编制细化工作需要进一步加强。

六、有关建议

我单位将认真总结工作经验，在现行绩效管理考核机制下，将预算管理的规范性和结果纳入年度考核和绩效管理。将绩效管理工作与预算管理工作有机结合，逐步建立“用钱必问效、无效必问责”的长效机制。

七、其他需要说明的问题

无。