2021年度坪塘街道公路项目单位专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省人民政府《关于高质量推进“四好农村路”建设工作的实施意见》(湘政发(2019)9号)《长沙市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》文件精神，结合《岳麓区乡村振兴战略村组公路四年建设实施方案(2019-2022年)》，领导小组对2020年建设计划进行了全面调查摸底，编制了《乡村振兴战略-岳麓区2020年通村(组)公路建设项目建议计划表》，并下达计划：1、根据岳农路组[2020]5号关于下达2020年全区通村（组）公路建设项目计划的通知完成通村公路17.1公里；2、根据岳农路组[2020]15号关于下达2020年全区通村（组）公路建设项目计划的通知完成通村公路5公里；3、完成公路提质改造计划22.1公里。12月30日前我街已全部完工，完成率100%，

**（二）预算资金使用管理情况。**建立了资金使用和项目管理制度，项目资金严格专款专用。资金支付及下拨及时。项目由区交通局统一立项、申报、评审、监督管理、验收，严格按照区交通局下达计划完成。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**2021年度完成了农村公路建设22.1km路基路面建设和简易安保设施建设，使附近居民出行方便，砂石路面变为水泥路面，减少路面尘土污染，附近居民80%满意公路建设情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了加强对公路专项资金的监管力度，提高资金的产出效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，为以后年度资金的合理分配与科学使用提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价的依据是《岳麓区乡村振兴战略村组公路四年建设实施方案(2019-2022年)》、《乡村振兴战略-岳麓区2020年通村(组)公路建设项目建议计划表》、岳农路组[2020]5号关于下达2020年全区通村（组）公路建设项目计划的通知、岳农路组[2020]15号关于下达2020年全区通村（组）公路建设项目计划的通知等文件。

2、评价方法

本次绩效评价采用现场抽芯评定的方式，根据项目建设单位的工程资料、检测单位抽芯检测结果、项目管理单位的文件和其他相关资料进行分析，提出评价意见。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

绩效评价指标评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总 分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评价等次 |  |  | 优 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

为了加快公路建设工作，街道多次组织了相关办村开展专题会议讨论项目实施细节。

1. **预算执行过程情况**

我街道统一组织、广泛动员，多措并举，强力推进公路建设工程，采取“三天一调度”的工作模式，并多次组织各村书记、主任召开专项会议，明确各村书记为第一责任人，要求各村加快施工进度保证施工质量。然后，根据项目相关政策文件、会议记录、合同、支付凭证、票据的合法、真实性等资料进行自评。

1. **预算支出产出情况**

完成公路提质改造计划22.1公里，并通过区交通局验收。

1. **预算支出效益情况**

完成农村公路建设22.1km路基路面建设和简易安保设施建设，使附近居民出行方便，砂石路面变为水泥路面，减少路面尘土污染，附近居民80%满意公路建设情况。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

1、健全机构，明确责任，制定科学严谨的考核目标，严格按规章制度办事。

2、完善财务报账手续，做到账务清晰，附件真实有效。付款时严格按项目实施进度进行支付。

3、厉行节约，减少非必要的开支，提高资金的使用效率。

（二）存在的问题

目前公路建设材料、人工工资上涨，补助资金较少。

1. 有关建议

1、上级有关部门加强对财政部门之外其他部门绩效评价工作的指导和培训力度，提升绩效评价意识，业务人员及财务人员共同完成绩效评价工作。

2、建议上级部门增加补助资金。

七、其他需要说明的问题

无