附件5：

天顶街道物流仓储领域专项整治百日攻坚

工 作 方 案

为深刻吸取“6・5”天心区南塘物流园火灾事故教训，进一步排查、整治物流仓储安全隐患，规范物流仓储安全生产管理，加大违法违规行为打击力度，遏制物流仓储安全事故发生。根据上级领导指示批示精神和区安全生产专项整治百日攻坚工作方案等要求，自即日起在全街范围内开展物流仓储安全隐患大排查大整治工作。

一、工作目标

通过大排查大整治，全面排查物流仓储安全隐患，大力推进隐患整治，全力消除重大隐患，严厉打击物流仓储违法违规行为，严格落实企业主体责任，坚决遏制物流仓储事故发生，确保人民群众生命财产安全。

二、组织机构

为使本次专项整治活动得到进一步加强和顺利开展，成立物流仓储领域专项整治百日攻坚工作领导小组。

牵头领导：王 燕

成员单位：公共服务办、公共安全办、天顶派出所、天顶市场监督管理所、各社区（村）

三、排查整治重点及分工

按照以属地监管为主，并遵循管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，各物流仓储企业为主体，街道各部门联动，全方位开展大排查大整治工作。

1.各社区（村）。做好本社区（村）内商贸流通、物流企业、物流仓储大排查大整治工作统筹协调工作，重点排查物流仓储企业消防安全责任制不落实，消防安全管理不到位，电气线路老化、疏散通道不畅、消防设施损坏、存在“三合一”场所、仓储货物堆放杂乱、不按要求和规定存储货物、装卸搬运操作不规范、特种设备人员未持证上岗、冷库操作不规范、“一会三卡”不落实等问题并督促其整改到位。负责督导商贸流通、物流企业落实安全生产主体责任，指导企业开展安全隐患大排查大整治工作。

2.各物流仓储企业。负责落实本单位仓储安全隐患排查整治工作，落实安全生产主体责任，制定隐患清单、整改措施清单和责任清单，发现隐患立行立改。加大安全教育和培训，加大安全设施设备投入，提升安全生产管理水平。

四、具体步骤

1.组织实施（9月1日至12月31日）。各社区（村）、企业按照工作分工全面开展排查、整治，制定隐患、问题和责任清单，全力整治突出问题，严厉依法查处商贸流通、物流企业安全生产违法违规行为，从根本上消除事故隐患。

2.巩固提升（长期坚持）。各社区（村）、商贸流通、物流企业要深入总结大排查大整治成果，完善安全生产制度和预案，建立安全生产台账，加大安全生产宣传和培训力度，建立健全安全风险管控、隐患排查治理及联防联控长效机制，不断巩固专项整治成果，长期保持良好的安全风险管控水平，防止事故发生。

五、及时报送资料

请各社区（村）于9月28日17:00前将物流仓储场所消防安全排查整治登记表（见附件）报至街道公共服务办公室（联系人：彭彬，联系电话：15874857267，邮箱760372854@qq.com）

附件5-1：物流仓储场所消防安全排查整治情况登记表

附件:5-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物流仓储场所消防安全排查整治情况登记表 | | | | | | | | | | |
| 填报单位： 填报人： 联系电话： | | | | | | | | | | |
| 序号 | 检查单位名称 | 地址 | 面积  （㎡） | 消防安全  责任人 | 联系电话 | 发现问题 | 整改措施 | 整改时限 | 是否为违法 经营场所 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |