附件3

岳麓区2021年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称长沙市岳麓区岳麓街道办事处

预算编码 018

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期：2022年2月14日

2021年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 文明创建 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党政综合办 | | | | | 实施单位 | | 岳麓街道办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 达到每季度文明指数测评工作要求 | | | | | | 1.维护区域内人行道、支路的清扫保洁；垃圾桶清理； 2.维护区域内园林绿化养护、保洁。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每月各村社区一次道德讲堂活动 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每季度进行文明指数测评工作 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：开展道德讲堂是开展公益宣传、社会主义核心价值观宣讲宣讲 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：文明指数到达区文明办要求 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：本年度内完成 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：在预算内完成 | | | 10 | 8 | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：城市整洁卫生 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为群众提供更好的社会环境 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：达到区文明办要求 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为群众创造了良好的生活环境 | | | 10 | 8 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意 | | | 10 | 9 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

2021年度岳麓街道专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）项目概况。文明创建工作。一是疫情期间开展各类志愿服务活动，1000余志愿者驻守在各社区、村进行值守、宣传、入户送物资等志愿者工作；二是积极开展“文明健康有你有我”“我们的节日”《长沙市文明行为促进条例》等学习传播活动30余场次；三是2021年度国家级文明创建测评工作由中央测评组带队进行测评，对我街左家垅生鲜市场、中南大学校本部、麓山南路社区翰林院小区进行了实地测评，对阳光社区、湘桥社区进行入户问卷调查。为顺利迎检，开展了一系列文明创建活动，修缮各类基础设施，开展卫生环境大清理行动，下拨各村社区文明创建专项经费30余万，该专项工作投入资金100余万。

（二）项目绩效目标。各类创建活动提高居民的参与度，得到广大群众的认可。文明创建国家级测评工作目标是不扣分、打满分。2021年我街顺利完成国家级测评，各项测评成绩优秀并受到区、市高度评价。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全国文明城市测评，对象为：国家级文明城市，范围：全国省会城市

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

测评原则为长沙市下发的2020年度国家级测评工作操作手册，评价方法：实地考察、问卷调查、资料审核，评价标准：100分制考核，其中实地考察40分，资料审核40分，问卷调查20分。

（三）绩效评价工作过程。

2021年10月1日起，长沙市开展百日提升大行动，迎接文明创建国家级测评工作，该工作至2021年12月31日结束。

三、预算支出主要绩效及评价结论

对2021年专项的绩效情况进行自评，对项目的基本情况、项目绩效目标、资金管理和使用情况、项目组织实施情况进行了自评得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目由党政会议决策，通过全体党政领导审核批准。

（二）项目过程情况。项目采取直接拨付和专项开支支出。

（三）项目产出情况。测评效果市区满意，群众参与度高，环境得到提升。

（四）项目效益情况。该项目不能产生效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

创建工作室全面系统工作，从人的精神文明建设到城市规划管理都能体现城市的文明程度，我街着力推广志愿服务活动、开展卫生清扫活动，有效推动了精神文明建设工作。存在问题：精神文明建设活动开展虽多，但是品质有待提升。原因分析：在创建活动开展中，舞台效果、节目质量等参差不齐，原因是活动经费不足、节目团队业务不精。

六、有关建议

建议打造岳麓街道活动品牌，设立专项工作经费，全面推动创建工作。