附件2

2019年岳麓区重点民生实事项目完成情况

| 事项 | 项目名称 | 计量  单位 | 工作  目标 | 累计完成工作量 | 完成工作进度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增城镇就业 | 人 | 7300 | 8372 | 114.7% |  |
| 2 | 新增农村通自来水人口 | 人 | 7700 | 7700 | 100% |  |
| 3 | 减少义务教育大班额 | 个 | 32 | 32 | 100% |  |
| 4 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 人 | 2060 | 2089 | 101.4% |  |
| 5 | 孕产妇免费产前筛查 | 人 | 4750 | 11318 | 238.3% |  |
| 6 | 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准 | 元/人/月 | 不低于120元/人/月和80元/人/月 | 困难残疾人生活补贴每人每月120元；重度残疾人护理补贴每人每月80元。 | 100% |  |
| 7 | 提高农村低保标准和救助水平 | 元/年和  元/月 | 不低于6600元/年和245元/月 | 已完成，6600元/年和254元/月。 | 100% |  |
| 8 | 改（新）建农村户用厕所 | 座 | 1400 | 6067 | 433.4% |  |
| 9 | 推行“一村一辅警” | 个 | 50 | 50 | 100% |  |
| 10 | 新改扩建公办幼儿园 | 所 | 2 | 2 | 100% |  |
| 11 | 全面启动区县（市）社会福利中心建设 | 个 | 1 | 已启动 | 100% |  |
| 12 | 社区居家养老服务中心 | 个 | 4 | 4 | 100% |  |
| 13 | 敬老院照料护理区 | 所 | 1 | 1 | 100% |  |
| 14 | 新改建农村公路 | 公里 | 50 | 60 | 120% |  |
| 15 | 建设小微水体管护示范片区（全市行政村、社区小微水体管护全覆盖） | 个 | 1 | 1 | 100% |  |
| 16 | 免费实施新生儿多种遗传代谢疾病筛查 | 人 | 5900 | 13261 | 224.7% |  |
| 17 | 对全市0-6岁儿童眼睛及视力筛查保健，建立健康电子档案 | 人 | 3.4万 | 46487 | 136.7% |  |
| 18 | 对全市6-18岁青少年眼睛及视力筛查保健，建立健康电子档案 | 人 | 10.5万 | 134759 | 128.3% |  |
| 19 | 建设标准化村（社区）综合文化中心 | 个 | 5 | 5 | 100% |  |
| 20 | 完成城镇棚户区改造和老城区有机更新 | 户 | 1700 | 1700 | 100% |  |
| 21 | 新建全民健身工程 | 处 | 40 | 40 | 100% |  |
| 22 | 新建智慧健身驿站 | 个 | 3 | 3 | 100% |  |
| 23 | 新增公园（不包含体育公园） | 个 | 3 | 3 | 100% |  |
| 24 | 提质改造小餐饮“透明厨房” | 家 | 600 | 600 | 100% |  |

备注：部分工作完成量未纳入2019年年度民生实事统计范围。